3. SETTORE LLPP, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE (C) / Responsabile Livio Angeletti

# RISORSE UMANE e SERVIZI AFFIDATI
# vedi DGM n. 35 del 01/03/2021 e successivi adempimenti
# Ufficio Lavori Pubblici (C1)
# * OBIETTIVI GENERALI 2021 :
# Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio / # Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

# * OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :
Opere Pubbliche Emergenza Sisma 2016 / # Avvio lavori Parcheggio Porta Romana entro 30 giorni da Sentenza Consiglio di Stato / # Completamento Marciapiede Viale Stazione entro 30/06/2021 / # Avvio Masterplan delocalizzazione impianti sportivi (in collaborazione con Politiche dello Sport)
Opere Pubbliche Sisma 2016 / # vedi Cronoprogramma semplificato delle opere allegato sotto la lettera “A” / # Supporto alla Progettazione nuovo Polo Scolastico ed Ospedale (in collaborazione con uffici Urbanistica e Servizi Sociali) / # Definizione schede Opere Pubbliche per Commissario Straordinario ricostruzione nei tempi che verrano richiesti dalla Struttura Commissariale / # Assistenza e coopartecipazione alla definizione delle Ordinanza Speciali ai sensi dell’OCSR 110/2020
Opere Pubbliche extra Sisma 2016 / # Indizione Appalto integrato Lavori Palazzetto delle Arti e della Creatività entro il 30/06/2021 (ex Scuola Media) / # Completamento Lavori strada loc. Quarantotti (PSR) entro il 30/06/2021 / # Completamento lavori Centro Promozionale, entro il 30/09/2021 / # Castellina - Affidamento diretto (Decreto Semplificazione) progetto per impianti ed allestimenti entro il 30/06/2021 / # Castellina - Avvio Gara per realizzazione opere per impianti ed allestimenti entro il 31/12/2021 / # Affidamento incarico progettazione Digipass entro 15/06/2021 / # Gara per l'affidamento della progettazione delle opere di efficentamento energetico spogliatoi campo Cetronella – Progetto “Parchi per il clima”, entro il 15/06/2021 / # Realizzazione asfalti ingressi aree SAE, inizio lavori entro 45 gg. dalla concessione del finanziamento / # Aree Interne (Castellina, Torbidone - Giardini Porta Romana) - vedi Cronoprogrammi Schede SNAI
Varie / # Definizione principi di funzionamento delle procedure informatiche in uso all'ufficio / # Avvio Progetto Aree Interne Protezione Civile e Catasto (in Collaborazione con Ufficio Urbanistica) / # Approntamento Data Base Mostra Mercato (in collaborazione con Ufficio Commercio) / # Espletamento Concorsi a Tempo Determinato personale sisma entro il 30/07/2021

# Ufficio Manutenzione e Ambiente (C2)
# * OBIETTIVI GENERALI 2021 :
# Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio / # Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

# * OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :
Manutenzione del Territorio / # Proroga manutenzione verde e giardini al 30/06/2021 entro il 30/04/2021 / # Gara appalto verde e giardini entro il 31/05/2021 / # Affidamento lavori nelle more dei 35 gg entro il 01/07/2021 / # Istituzione del Cantoniere per Centro Storico e SAE attraverso utilizzo risorse Reddito di Cittadinanza e/o cooperativa esterna / # Progetto sistemazione area esterna Castellina entro 31/05/2021 / # Affidamento opere sistemazione area esterna Castellina entro 31/07/2021 / # Acquisto ed installazione panchine viale della stazione entro 30/06/2021 / # Fiori su vasi ed aree verdi entro il 31/05/2021 / # Progetto Sistemazione Parcheggio Palazzo Accica entro il 30/08/2021 / # Progetto di sistemazione parcheggio Via Cairoli entro il 31/07/2021 / # Appalto gestione luci votive e cimiteri entro il 31/12/2021 ( fatta salva azione legale promossa dall'attuale gestore ) / # Avvio raccolta dati per reti acque chiare da fornire ad Ufficio SIT / # Report Contratto VUS. Criticità. Presentare alla Giunta entro il 30/09/2021 / # Avvio Gestionale Cimiteri entro il 31/12/2021 / # Programmazione disinfestazioni nei termini previsti per i diversi trattamenti. Report Quadrimestrale alla Giunta
Varie / # Definizione principi di funzionamento delle procedure informatiche in uso all'ufficio / # Completamento prove pratiche concorso a Tempo Indeterminato operai

# Ufficio Protezione Civile (C3)
# * OBIETTIVI GENERALI 2021 :
# Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio / # Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

# * OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :
Opere di Messa in sicurezza post sisma 2016 / # Demolizione Edificio ex Scuola Elementare Norcia entro il 31/07/2021 / # Demolizione Edificio ex Battaglia Norcia entro il 31/12/2021 / # Demolizione Edificio incrocio Strada dei Canonici - V.le Lombrici - SAE 1 Madonna delle Grazie entro il 31/08/2021 (fatta salva opposizione da parte dei proprietari) / # Messa in sicurezza via Cairoli entro il 31/08/2021 (fatta salva la concessione del finanziamento da parte del DPC) e pulizia ex edificio Iucci (stessa via e fatto salvo il reperimento delle risorse finanziarie ) / # Completamento altre opere di cui abbiamo chiesto autorizzazione : / # Ripristino strada e versante di San Marco, inizio lavori entro 30/07/2021 / # Ripristino strada e versante di Pescia, inizio lavori entro 30/07/2021 / # Chiesa di S.Pellegrino in fraz. San Pellegrino, fine lavori entro 30/10/2021 / # Chiesa di S.Stefano a Nottoria, fine lavori entro il 30/10/2021 / # Demolizioni e messa in sicurezza dei centri abitati di Nottoria e Pescia, fine lavori entro il 30/09/2021 / # Marciapiede di v.le della Stazione, fine lavori entro il 30/06/2021 / # Palificata Castelluccio, inizio lavori entro 60 gg. dalla concessione del finanziamento / # Messa in sicurezza edificio ex Pescheria, inizio lavori entro 30 gg. dalla concessione del finanziamento / # Messa in sicurezza Muro Aliena entro il 31/07 ( Non possibile in quanto di spettanza della proprietà privata )
Varie / # Avvio Progetto Aree Interne Protezione Civile e Catasto (in Collaborazione con Ufficio Aree Interne)