## Foglio1
PROGETTI IN ESSERE
TITOLO OPERA | STATODI AVANZAMENTO | IMPORTO GEN OPERA | TEMPI
2014-2020 MISURA 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Intervento: RESCIA. | - in fase chiusura lavori.(importo lavori compresa variante 297.139,91) | 491041.15 | chiusura dicembre
sisma 2016 -affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell’Edificio del teatro comunale di Monteleone di Spoleto (PG), inserito nel “primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” – CUP:E14B17000270002 – CIG: 8354514B0B | -AFFIDAMENTO DET. 254 DEL 02/10/2020 -CONTRATTO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE N.1059 DEL 30/11/2020. IMPORTO PROG. 46.913,34 EURO (ribassato) | 600874.4 | 60 gg. Prog definitiva + 60 gg prog esecutiva
affidamento progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di “Ristrutturazione, completamento ed adeguamento impianto sportivo Parco della Croce di Monteleone di Spoleto”. | -in attesa della verifica dei requisiti per concludere e stipulare il contratto. Importo prog: 56.679,71 -rilievo già effettuato in programma incontro per la prossima settimana. | 524653.69 | 60 gg. Prog definitiva + 60 gg prog esecutiva
PAL 2014-2020 “Due Valli: un territorio”, Azione 19.2.01.09 “Rinnovamento e infrastrutture” - IL SENTIERO DELLE MINIERE | -Concessione contributo definitivo a seguito di esecutivo. -predisposizione atti per affidamento sia int. 1 - sviluppo App che int. 2 lavori al sentiero. -richiesta anticipazione Regione(SIAN) | 93310 | 24 mesi da concessione. Int 1. Inizio dicembre. Int 2. inizio aprile -fine giugno.
intervento di messa in sicurezza dell’immobile localizzato in via Boccanera in Monteleone di Spoleto Fg 22 part. 175, 176 e 177 CIG: 7936509669 - CUP: E17C18000160002 | - lavoro concluso in fase DI rendicontazione.(importo lavori 48.454,94) | 65650.45
Sisma 2016 - scheda progetto Ordinanza 104: Completamento e adeguamento di un impianto sportivo esistente da destinare all'attività agonistica sito nell'area verde del "Parco della Croce” – Comune di Monteleone di Spoleto; | - modifica oggetto scheda per richiesta contributo | 50000
RICHIESTE DI CONTRIBUTO
OGGETTO RICHIESTA |  | DATA INVIO
Ordinanza Sindacale n.90 del 24/01/2020 RUDERI E COLLABENTI – CONTRIBUTO AI SENSI DELL’Art. 10 del d.l 189/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 18. (INVIO 10 SCHEDE)1. Bastione Catosa; 2. Casale medici; 3. Fonte Asola; 4. Mura Rescia; 5, santa Caterina; 6. SS. Annunziata; 7. Torretta Acquedotto. |  | 2020-07-14
al contributo erariale per spesa progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza. (progettazioni: 1. circ dei Fossi - 2. Mura Urbiche - 3. Bastione Pago) |  | gennaio/aprile 2020 e conferma ottobre 2020
Censimento delle criticità per il 7° stralcio a supporto delle schede di ricognizione circa le criticità delle strade comunali interessate da danni e limitazioni della sicurezza. (INVIO 8 SCHEDE) 1. Bivio Trivio–Adino, codice SCPG17401; 2. Pingola-Trevicaglia, codice SCPG17301; 3. Mattatoio-La Villa, codice SCPG17001; 4. Bivio Sifone-Butino, codice SCPG1701; 5. Butino-Casale Caserta, codice SCPG17201; 6. Trivio-Santa Lucia, codice SCPG17501; 7, Trogna-Ruscio strada provinciale, codice SCPG17601; 8. Villa Cesi. |  | 2020-06-30