COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE: Polidori Mario

| Obiettivi | Tempi | Indicatori di risultato | Macro azioni e personale coinvolto |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo n.1 Emergenza sisma del 24 Agosto 2016. Attività di verifica del possesso dei requisiti in capo ai beneficiari del CAS (contributo di autonoma sistemazione). | 31 Dicembre 2020 | Verranno effettuate ulteriori verifiche su campioni del 15% dei nuclei familiari beneficiari di CAS, non ancora sorteggiati, tendente ad accertare il requisito della dimora stabile e continuativa alla data del sisma, nella casa resa inagibile. Revisione del possesso dei requisiti per beneficiare del contributo alla luce dell’OCDPC n.614/2019 e ss.mm.ii. | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 15% Polidori Rachele 15% |
| Obiettivo n.2 Emergenza sisma del 24 Agosto 2016. Contributo per l’autonoma sistemazione. Procedimenti di ingiunzione a carico degli inadempienti a cui è già stato emesso provvedimento finale di diniego | 31 dicembre 2020 | A seguito di verifica del requisito della dimora stabile e continuativa e successiva emissione di provvedimento di diniego con il quale si intimava la restituzione delle cifre indebitamente percepite a titolo di CAS, si rende necessario procedere al recupero del credito agendo contro il debitore per la riscossione coattiva del debito. | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 10% Polidori Rachele 15% |
| Obiettivo n.3 Emergenza sisma 2016. Contributo per l’autonoma sistemazione. Rettifiche delle posizioni anomale relative ai percettori di CAS. | 31 dicembre 2020 | Predisposizione dei documenti di variazione degli importi mensili spettanti ai beneficiari e rettifica delle posizioni dei beneficiari sula piattaforma regionale Cohesion Work PA | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 5% Polidori Rachele 20% |
| Obiettivo n.4 Aggiornamento dati, elaborazione e caricamento nuove concessioni su procedura informatizzata per gestione loculi cimiteriali | 31 Dicembre 2020 | Aggiornamento e completamento del parziale caricamento dei dati a suo tempo effettuato dall’ufficio ragioneria, su un programma informatico, relativamente alle concessioni di loculi, tumulazioni e altre operazioni cimiteriali. Stipula delle restanti concessioni dei loculi dei nuovi lotti nei cimiteri di Faete e Colle, oggetto di preventiva prenotazione. | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 10% Polidori Rachele 10% |
| Obiettivo n.5 Trascrizione atti di Stato Civile provenienti dall’estero e relative iscrizioni all’AIRE | 31 dicembre 2020 | Essendo pervenuti negli ultimi mesi un numero considerevole di atti di Stato Civile da parte dei vari Consolati Italiani relativi a soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, si rende necessario procedere alla loro trascrizione nei registri dello Stato Civile comunale con la conseguente iscrizione all’AIRE dei cittadini stessi. | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 10% Polidori Rachele 5% |
| Obiettivo n.6 Emergenza Covid-19. Provvedimenti inerenti lo stato di emergenza a seguito di pandemia da Covid-19 e messa in atto del Protocollo Covid. | 31 dicembre 2020 | A seguito dell’insorgere della pandemia da Covid-19 si rende necessario adottare una serie di accorgimenti atti a fronteggiare l’emergenza e allo stesso tempo garantire forme di tutela dei dipendenti comunali mediante l’attuazione del protocollo approvato con delibera di Giunta n. 47 del 24.06.2020 | Personale coinvolto: Dott. Polidori Mario resp. 10% Polidori Rachele 5% |
| Obiettivo n.7 Coordinamento personale impegnato nel servizio di refezione per attivare le sinergie necessarie a garantire il miglior livello di erogazione del servizio | Anno scolastico 2020/2021 | Il servizio viene svolto in collaborazione con ditta esterna che cura lo scodellamento e la pulizia e sotto la direzione e controllo da parte del cuoco. | Personale coinvolto: Di Vittori Franco – cuoco 10% |
| Obiettivo n.8 Adempimenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti presso la mensa scolastica | Anno scolastico 2020/2021 | Attuazione degli adempimenti previsti dal sistema di autocontrollo e dal manuale dell’HACCP. | Personale coinvolto: Di Vittori Franco – cuoco 10% |
| Obiettivo n.9 Preparazione pasti per alunni affetti da allergia e intolleranza alimentare che richiedono particolare cura e attenzione | Anno scolastico 2020/2021 | Tra gli alunni che usufruiscono del servizio mensa ve ne sono alcuni che a causa di allergie e intolleranza alimentare necessitano della preparazione di pasti specifici. | Personale coinvolto: Di Vittori Franco – cuoco 10% |
| Obiettivo n.10 Collaborazione con gli operai esterni durante il periodo estivo. Utilizzo terna per piccoli lavori edili. Sostituzione dell'addetto ai servizi cimiteriali, in caso di sua assenza | 31 Dicembre 2020 | Il Signor Di Vittori Franco, nei periodi dell’anno durante i quali la mensa scolastica non è attiva, collabora con gli operai esterni nella pulizia delle aree verdi e dei cimiteri. Utilizzo mezzo meccanico terna, di proprietà comunale, in caso di necessità di eseguire piccoli lavori di scavo o movimento terra. In caso di assenza dell'operaio addetto ai servizi cimiteriali, cura il servizio di assistenza durante la tumulazione delle salme e controllo e ritiro della documentazione relativa al trasporto salma, anche nei giorni festivi | Personale coinvolto: Di Vittori Franco – cuoco 20% |
| Obiettivo n.11 Attuazione protocollo Covid-19, sanificazione degli uffici comunali | 31 dicembre 2020 | Con delibera di Giunta n. 47 del 24.06.2020 il Sig. Di Vittori Franco è stato nominato componente del comitato per l’applicazione e la verifica delle misure del protocollo Covid. Inoltre il dipendente provvede alla sanificazione quotidiana degli uffici e in particolare le postazioni di lavoro dei dipendenti (scrivanie, computer, tastiere, telefoni, mouse, ecc) | Personale coinvolto: Di Vittori Franco – cuoco 20% |

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

SETTORE TECNICO

Responsabile del Settore: Geom. Mauro Fiori

| N. | Obiettivo | Descrizione | Tempi | Indicatori di risultato | Macro azioni e personale coinvolto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MESSA IN SICUREZZA edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016. | Assicurare nell’anno il supporto tecnico necessario per continuare la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel territorio comunale, mediante: -sopralluoghi congiunti GTS (Regione P.C., Soprintendenza, Vigili del fuoco, Comune); -redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità conoscenza, partecipazione degli interessati; -affidamento progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione lavori, contabilità e liquidazioni. | 31/12/2020 | - Affidamenti progettazione; - Approvazioni progetti (previa acquisizione parere CCR se necessario); - Affidamenti lavori e verbali somma urgenza; - Comunicazioni inizio lavori al MIBACT; - Accessi agli atti; - Numero di interventi, inizio lavori, ultimazione lavori; - Approvazione contabilità e liquidazione; - Approvazione CRE; - Determina di liquidazione imprese e progettisti. | - Mauro Fiori 10% - Sante Corradetti 40% - Fabio Tosti 40% - Fabio Colaizzi 30% - Tommaso Everard Weldon 20% |
| 2 | RIMOZIONE MACERIE edifici crollati o demoliti per eventi sismici iniziati il 24.08.2016. | Assicurare nell’anno il supporto tecnico necessario per continuare la rimozione delle macerie degli edifici crollati o demoliti a seguito degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel territorio comunale mediante: -sopralluoghi con Regione P.C., Soprintendenza per classificazione, esercito, ditta esterna incaricata trasporto, Comune); -redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità, conoscenza e partecipazione degli interessati. | 31/12/2020 | - Sopralluoghi con Regione P.C., Soprintendenza per classificazione, Esercito, ditta esterna incaricata trasporto, Comune; - Redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità conoscenza, partecipazione degli interessati; - Quantità macerie rimosse. | - Mauro Fiori 10% - Sante Corradetti 25% - Fabio Tosti 25% |
| 3 | REDAZIONE ORDINANZE, RILASCIO SCHEDE AeDES | Assicurare nell’anno la redazione e notifica agli interessati, delle restanti Ordinanze di inagibilità derivate dalle schede di rilevamento danni AEDES relative alle zone Rosse. Rilascio ai richiedenti attestazioni su edifici, schede Aedes e autorizzazioni di accesso in Zone Rosse. | 31/12/2020 | - Ordinanze di inagibilità; - Ordinanze di messa in sicurezza; - Ordinanze di demolizione - Ordinanze di revoca inagibilità; - Ordinanze zone rosse; - Attestazioni di avvenuta demolizione edifici; - Rilascio schede AeDES; - Rilascio autorizzazioni accesso Zona Rossa. | - Mauro Fiori 5% - Sante Corradetti 5% - Fabio Tosti 5% - Fabio Morganti 35% |
| 4 | ESPROPRI DEFINITIVI AREE S.A.E. | Procedure necessarie all’esproprio definitivo delle occupazioni temporanee d’urgenza emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016; Assicurare nell’anno la predisposizione degli atti per la definizione della procedura di esproprio. | 31/12/2020 | - Redazione atti e Ordinanze di modifica delle occupazioni temporanee in espropri definitivi delle Aree SAE e Notifica ai proprietari interessati; - Determinazione indennità definitive spettanti agli aventi diritto; - Richiesta rideterminazione indennità di esproprio alla commissione provinciale espropri; - Redazione ed emanazione Decreti di esproprio e liquidazioni indennità ai proprietari interessati; - Perfezionamento del procedimento di espropriazione mediante registrazione trascrizione e voltura dei decreti definitivi di esproprio. | - Mauro Fiori 10% - Serena Camaioni 25% - Diletta Falciatori 25% |
| 5 | ASSEGNAZIONE SAE | Assicurare nell’anno, unitamente al personale coinvolto, l’assegnazione delle strutture abitative di emergenza che si rendono disponibili agli aventi diritto. | 31/12/2020 | - Assegnazione SAE realizzate secondo ordine graduatoria. | - Mauro Fiori 5% |
| 6 | OO.PP. finanziate con i fondi post sisma 2016 (Ord. n. 37, n. 48 e n. 56). | Assicurare nell’anno, unitamente al personale coinvolto, l’espletamento delle necessarie procedure per la realizzazione delle opere pubbliche. | 31/12/2020 | In generale: - redazione progetto di fattibilità tecnico-economica; - predisposizione atto di approvazione; - acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto) - affidamento della progettazione a soggetto esterno; - acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; - approvazione del progetto; - definire attraverso procedura di gara l’appalto dei lavori con relativa stipulazione del contratto; - inizio lavori; -fine lavori e la conclusione dell’opera con l’approvazione della contabilità finale e CRE. Cimitero di Vezzano -affidamento della progettazione a soggetto esterno; -acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; -approvazione del progetto; Cimitero di Borgo -affidamento della progettazione a soggetto esterno; -acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; -approvazione del progetto; Centro dei due Parchi -redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione; -acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto) Cimiteri di Spelonga, Faete e Colle -redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione; -acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto) -affidamento della progettazione a soggetto esterno; -acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; -approvazione del progetto; Nuova sede comunale -definire attraverso procedura di gara l’appalto dei lavori con relativa stipulazione del contratto; Recupero della Chiesa di San Francesco in frazione Borgo di proprietà comunale -redazione documento preliminare per progettazione; -predisposizione atto di approvazione; -acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto) Restauro e risanamento conservativo della Rocca Medioevale in Arquata Capoluogo -redazione documento preliminare per progettazione -predisposizione atto di approvazione; -acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto) Realizzazione area di emergenza attrezzata per la sosta a Pescara del Tronto; -approvazione variante urbanistica -acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; -approvazione del progetto; Realizzazione area di emergenza attrezzata per la sosta a Pretare -approvazione variante urbanistica -acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni; approvazione del progetto; | - Mauro Fiori 15% - Serena Camaioni 45% - Fabio Colaizzi 15% - Tommaso Everard Weldon 50% |
| 7 | PRATICHE EDILIZIE RICOSTRUZIONE | Gestione partiche edilizie relative a procedure Ordinarie e di Ricostruzione Post-Sisma 2016; Accesso agli atti; Certificati destinazione urbanistica. | 31/12/2020 | - Istruttorie pratiche Sisma 2016 (SUE e SUAP) ai sensi delle Ordinanze CSR - Eventuali procedimenti pratiche ordinarie comprese sanatorie edilizie, condoni… - Convocazione commissioni locali - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche - Richieste indizione conferenza di servizi e partecipazione alle medesime insieme al Responsabile del Settore Tecnico comunale - Rilascio pareri edilizio-urbanistici - Rilascio titoli abilitativi - Creazione elenco pratiche presentate ed inserimento nel relativo sistema di gestione - Riscontro a richieste accesso agli atti e relativa verifica documentale - Richieste precedenti edilizi presso altre Pubbliche Amministrazioni e relativo accesso documentale - Rilascio attestazione ai sensi dell’art. 4 Ordinanza n. 100/2020 e relativa verifica documentale - Nomina/funzione di Responsabile del Procedimento (eventuale) | - Antonio Maietta 70% - Alessandra Morelli 70% - Elisabetta Mariani 70% - Claudio Pezza 70% - Andrea Masci 70% |
| 8 | PIANI DI RICOSTRUZIONE | A seguito della perimetrazione, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 25 del 24/05/2017, dei 7 centri storici e nuclei urbani di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e successivi - Assicurare unitamente al personale coinvolto, compatibilmente con la concessione dei finanziamenti e con la definizione positiva degli ulteriori studi sulle zone di attenzione per instabilità di versante, la redazione degli atti necessari all’avvio e definizione della procedura per l’affidamento della redazione dei 7 piani urbanistici attuativi, previsti dall’art. 11 comma 2 del D.L. n°189/2016 e dell’art. 5 comma 2 dell’O.C.S. per la ricostruzione n°25/2017. | 31/12/2020 | -avvio procedura di gara PUA; -definizione procedura di gara PUA; -stipula contratto - avvio iter pianificazione | - Mauro Fiori 15% - Davide Olivieri 25% |
| 9 | COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI e UNIVERSITA’ (UNICAM-SAAD, UNIROMATRE-DARC, POLIMI-SSBAP, ISPRA) PER RICOSTRUZIONE | Sviluppo di attività di ricerca e di studio e di ipotesi progettuali mirate alla ricostruzione, al recupero e alla valorizzazione dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto con particolare attenzione al capoluogo e progettazione OO.PP. definitive, tra cui: - Rocca Medievale - Chiesa di San Francesco Le collaborazioni saranno finalizzate anche all’attivazione di alcuni cantieri pilota con tecniche innovative e all’avanguardia. | 31/12/2020 | - Assicurare il supporto tecnico-amministrativo di competenza attraverso predisposizione di atti necessari; - Coadiuvare i sopralluoghi; - Gestire i rapporti con i vari Enti e Università con cui il Comune di Arquata del Tronto ha instaurato una collaborazione (Accordi di Programma, Contratti di Servizi e simili) per la ricostruzione post sisma. | - Davide Olivieri 20% - Diletta Falciatori 20% - Fabio Morganti 5% |
| 10 | MICROZONAZIONE SISMICA III LIVELLO ULTERIORI INDAGINI (ZA fr Zone di attenzione per instabilità di versante) | Assicurare l’affidamento degli appalti per l’espletamento delle indagini geognostiche e geologiche necessarie. Coordinamento, in collaborazione con ISPRA, tutto il processo di indagine, fino all’approvazione di tali studi da parte di organo competente (si ipotizza Commissario Straordinario). | 31/12/2020 | - supporto dal punto di vista amministrativo e tecnico. | - Davide Olivieri 25% - Diletta Falciatori 25% |
| 11 | INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE | Interventi atti a fronteggiare l’emergenza sisma iniziata 24.08.2016 ed altre emergenze che si potrebbero verificare sull'intero territorio comunale. | 31/12/2020 | - Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali. Trasporto materiale di supporto per allestimento messe in sicurezza edifici e tratti stradali. Pulizia aree verdi e spazi pubblici nuove SAE compreso piccoli interventi di manutenzione. - Rimozioni di piccole frane e detriti, taglio piante, trasportate dal materiale franato, con utilizzo di attrezzi manuali (pale, picconi ecc) a tutela della pubblica incolumità e per garantire /ripristinare la circolazione veicolare e pedonale. | - Cortellesi M. 30% |
| 12 | POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE | Al fine di assicurare lo sgombero della neve in caso di necessità, si provvederà alla programmazione, affidamento del servizio. | 31/12/2020 | - Programmazione degli interventi e affidamento del servizio di sgombero neve; - Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali. - Intensificazione del servizio in caso di abbondanti nevicate con pronta reperibilità. | - Cortellesi M. 15% |
| 13 | MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI | Miglioramento agli attuali livelli dei servizi cimiteriali (preparazione loculi e attrezzature con ritiro documenti per tumulazioni, installazione, allacci e manutenzione lampade votive in tutti i cimiteri; manutenzione aree verdi in tutti i cimiteri (Borgo, Pretare, Vezzano, Pescara del Tronto, Capodacqua, Faete, Spelonga e Colle). | 31/12/2020 | - Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali per tumulazioni; - allaccio lampade votive, verifica bimestrale funzionamento lampade votive per i loculi e i cimiteri ancora utilizzabili a seguito degli eventi sismici. | - Cortellesi M. 15% |
| 14 | SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | Interventi di supporto materiale e logistico, per il regolare svolgimento di manifestazioni a carattere culturale e/o ricreativo organizzate da Comune e Proloco nell'anno 2018. | 31/12/2020 | - Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali. - Trasporto materiale di supporto per allestimento e preparazione aree manifestazioni a carattere culturale e/o ricreativo, compreso pulizia aree prima e dopo l'evento. | - Cortellesi M. 10% |
| 15 | MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE | Assicurare il rispetto delle normative relative al monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l’aggiornamento del codice identificativo di gara e del codice unico di progetto (BDAP) | 31/12/2020 | - Schede Anac-Simog - Monitoraggio Opere Pubbliche-BDAP - Rilascio Certificati Esecuzione Lavori | - Fabio Colaizzi 20% |
| 16 | MANUTENZIONE SAE | Assicurare l’assistenza agli assegnatari delle SAE. | 31/12/2020 | -Assicurare il supporto tecnico-amministrativo di competenza attraverso le segnalazioni manutenzione SAE; -Rapporti con il pubblico, accertamenti e controlli vari; -Coadiuvare i sopralluoghi. | - Fabio Morganti 30% |

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

DIRIGENTE SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA CAMASTRA SERAFINA

| N. | Obiettivo | Descrizione | Tempi | Indicatori di risultato | Macro azioni e personale coinvolto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | Studio e analisi aggiornamento del Piano anticorruzione dell’Ente, raccolta dichiarazioni sostitutive dei dipendenti e attestazioni relative allo svolgimento dei corsi annuali di aggiornamento in materia di anti-corruzione. Aggiornamento e monitoraggio ai sensi delle disposizioni Anac della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente. Ricezione richieste di accesso semplice, civico e generalizzato, comunicazione delle richieste di accesso ai controinteressati, annotazione istanze nel registro degli accessi e predisposizione proposte di accoglimento e/o diniego istanze di accesso. | 31/12/2020 | Tempestività degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. | -Petrucci Martina 20% |
| 2 | PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DELIBERAZIONI DI GIUNTA-CONSIGLIO COMUNALE E DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE | Redazione ordine del giorno delle sedute di Giunta e di Consiglio, controllo ed esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, ricognizione dei documenti, comunicazione delibere di Giunta ai capigruppo consiliari (a mezzo pec), convocazione del consiglio Comunale (a mezzo pec). Redazione proposte e ricognizione documenti determinazioni del Segretario Comunale. | 31/12/2020 | Tempestività nella redazione delle proposte. | -Antonello Visciano 25% |
| 3 | ASSEGNAZIONE S.A.E. | Istruttoria domande di assegnazione strutture abitative di emergenza e verifica possesso requisiti dei richiedenti ed assegnazione SAE. Predisposizioni atti relativi a: - Avvio del procedimento per la verifica dei requisiti; -Verbali assegnazione S.A.E. - Scambio S.A.E.; -Trasferimento S.A.E.; -Avvio procedimento di decadenza; - Diniego; - Approvazione graduatorie e ricognizione SAE disponibili. | 31/12/2020 | Definizione dei procedimenti SAE pendenti e tempestività nell’istruttoria delle domande. | -Resp. del procedimento Geom. Fiori Mauro -Petrucci Martina 15% |
| 4 | APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNUALE | Supporto e collaborazione alla redazione del piano delle risorse e degli obbiettivi annuale. Ricognizione dei documenti e supporto al Nucleo di valutazione per l’approvazione del piano delle performance e relativa relazione sulla performance. | 31/12/2020 | Predisposizione e svolgimento dell’adempimento nei tempi previsti dalle norme regolamentari e di legge. | -Petrucci Martina 15% -Antonello Visciano 20% |
| 5 | AGGIORNAMENTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTAZIONE DECENTRATA - PERSONALE | Istruttoria e predisposizione atti relativi all’aggiornamento, modifiche e integrazioni del contratto collettivo integrativo. Predisposizione atti relativi alla gestione del personale quali ad esempio: - autorizzazioni ai sensi dell’ Art. 53 D.Lgs 165/2001; - autorizzazioni di permessi per diritto allo studio, ai sensi dell'art. 45 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; - proroghe e nuovi contratti; - nuovi contratti e proroghe rapporti di lavoro subordinato ex art. 1 comma 557 L n. 311/2004; - astensione facoltativa da lavoro art. 32 D.lgs. 151/2001 | 31/12/2020 | Tempestività nello svolgimento dell’adempimento nei tempi previsti dalle norme e contrattuali, regolamentari e di legge. | Petrucci Martina 20% |
| 6 | SUPPORTO UFFICIO PROTOCOLLO | Supporto al Servizio di Polizia Locale nella gestione del protocollo dell’Ente. | 31/12/2020 | Supporto all’utenza e tempestività nella gestione del protocollo. | -Antonello Visciano 25% |

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ALEANDRO PETRUCCI

| N. | Obiettivo | Descrizione | Tempi | Indicatori di risultato | Macro azioni e personale coinvolto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REDAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ALLE ZONE ROSSE DEL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTI SULLA REGOLARITA’ DEI REQUISITI LEGATI AI BENEFICI DEL SISMA. | A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito il territorio comunale a partire dal 24 agosto 2016 la Polizia Locale provvede alla redazione, al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni di accesso alle zone rosse. Effettua accertamenti ed assume informazioni circa il possesso, da parte dei beneficiari, dei requisiti per la fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione e per l’ottenimento delle strutture abitative di emergenza. Da attuazione alle disposizioni esecutive delle Autorità in merito allo sgombero delle strutture abitative di emergenza. | 31/12/2020 | Tempestività nella valutazione e nel rilascio delle autorizzazioni di accesso alle zone rosse. Tempestività nell’esecuzione degli accertamenti sul possesso dei requisiti legati ai benefici del sisma. - Numero di autorizzazioni previsto: 1000 - Numero di accertamenti previsto: 20 | Assistente di P.L. Ferretti Angela 15% Agente di P.L. Pagliacci Alessio 15% Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo 15% (in servizio fino al 30-06-2020) |
| 2 | SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, GESTIONE DELLA VIABILITA’, SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE CON L’AUSILIO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. | Esecuzione, su disposizione della Questura di Ascoli Piceno, di servizio di ordine pubblico sull’intero territorio comunale mediante controlli sulle persone e veicoli che attraversano il territorio comunale nonché sulle attività ed esercizi commerciali ivi presenti. Controllo e predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale sull’intero territorio comunale. Attuazione e cura dell’intero ciclo del servizio di vigilanza su strada. Vigilanza in occasione dello svolgimento di manifestazioni, cerimonie e feste a carattere civile e religioso. A seguito dell’installazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale la Polizia Locale provvede al monitoraggio e alla gestione dell’intero sistema, nonché al rilascio e/o visione di immagini, previa apposita richiesta al fine della garanzia della riservatezza e tutela dei dati personali, da parte delle competenti Autorità giudiziarie. | 31/12/2020 | Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Miglioramento del servizio di viabilità e della sicurezza dell’intero territorio comunale mediante incremento dei controlli. | Assistente di P.L. Ferretti Angela 15% Agente di P.L. Pagliacci Alessio 15% Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo 15% (in servizio fino al 30-06-2020) |
| 3 | NOTIFICA DI PROVVEDIMENTI SINDACALI ED ATTI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI. GESTIONE DEL PROTOCOLLO E PUBBLICAZIONI. | Notifica di provvedimenti sindacali emessi a seguito degli eventi sismici nonché di atti provenienti da altri Enti. Gestione del protocollo e pubblicazione di atti all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del comune. | 31/12/2020 | Riduzione dei tempi di notifica delle ordinanze sindacali e di altri provvedimenti. - Numero di notifiche previste: 200 Tempestività nella gestione del protocollo e nella pubblicazione degli atti. | Assistente di P.L. Ferretti Angela 15% Agente di P.L. Pagliacci Alessio 15% Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo 15% (in servizio fino al 30-06-2020) |
| 4 | GESTIONE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE | La Polizia Locale provvede alla gestione dei mezzi comunali svolgendo altresì tutti i compiti che tale adempimento prevede. | 31/12/2020 | Monitoraggio sulla funzionalità ed efficienza dei mezzi comunali mediante controllo periodico delle manutenzioni da effettuare sugli stessi. Riorganizzazione delle documentazioni e controllo delle scadenze dei documenti dei mezzi comunali (bolli, assicurazioni, revisioni). | Assistente di P.L. Ferretti Angela 10% Agente di P.L. Pagliacci Alessio 10% Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo 10% (in servizio fino al 30-06-2020) |
| 5 | CURA DELL’ITER PROCEDIMENTALE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI IL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI E NORMATIVE REGIONALI E STATALI, REDAZIONE DI PROPOSTE DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 689-1981, | Cura dell’istruttoria degli illeciti amministrativi e redazione delle proposte di ordinanze di ingiunzione. | 31/12/2020 | Incremento delle istruttorie degli illeciti amministrativi a seguito dell’aumento dei controlli. Tempestività nell’istruttoria degli atti e nella predisposizione delle proposte di ordinanze di ingiunzione. | Assistente di P.L. Ferretti Angela 15% Agente di P.L. Pagliacci Alessio 15% Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo 15% (in servizio fino al 30-06-2020) |

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

SETTORE FINANZIARIO

| Obiettivi | Descrizione | Tempi | Indicatori di Risultato | Macro azioni e personale convolute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo 1 Servizio Risorse finanziarie Analisi del bilancio, predisposizione dei documenti per adempimenti fiscali e contabili | Predisposizione, dei documenti fiscali e contabili di competenza del settore bilancio, risorse umane e finanziarie. | 31/12/2020 | Predisposizione e nella redazione nel rispetto delle scadenze di tutti i documenti fiscali e contabili di competenza del settore bilancio, risorse umane e finanziarie. | Personale coinvolto: Dott.ssa Albertini Stefania 20% Dott.ssa Roncati Sabrina 20% |
| Obiettivo 2 Servizio Risorse finanziarie Adeguamento del bilancio recependo le dinamiche dell’Ente (variazioni di bilancio, adeguamento del cronoprogramma) | Aggiornamento costante del bilancio per recepire le dinamiche. | 31/12/2020 | Aggiornamento delle variazioni del bilancio e predisposizione degli atti amministrativi. | Personale coinvolto: Dott.ssa Albertini Stefania 20% Dott.ssa Roncati Sabrina 20% |
| Obiettivo 3 Servizio Risorse finanziarie Emissioni mandati ed ordinativi di pagamento | Verifica della regolarità delle fatture elettroniche, loro implementazione nella banca dati e costante aggiornamento. Registrazione, accettazione, liquidazione delle fatture e emissione mandati di pagamento nel rispetto dei tempi della P.A. Registrazione ordinativi di pagamento. | 31/12/2020 | Attività di monitoraggio e tempestività tempi di pagamento delle fatture. | Personale coinvolto: Dott.ssa Massoni Arianna 15% Dott.ssa Angelini Francesca 15% |

| Obiettivi | Descrizione | Tempi | Indicatori di Risultato | Macro azioni e personale convolute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo 4 Servizio Risorse finanziarie ed Economato Acquisto beni e servizi per funzionamento uffici mediante piattaforma Mepa e Consip e servizi extra procedura Mepa e Consip | Acquisti di beni e servizi inerenti al Settore Finanziario mediante ODA, richiesta d’offerta RDO o trattativa sul Mepa Consip e per gli acquisti dei beni per i quali non si prevede la procedura tramite Mepa. | 31/12/2020 | Tempestività nella conclusione degli acquisti mediante ODA, richieste d’offerta RDO o trattativa sul Mepa. Rendicontazione delle spese di Economato. Predisposizione degli atti necessari per la conclusione del procedimento. | Personale coinvolto: Dott.ssa Roncati Sabrina 5% Dott.ssa Angelini Francesca 15% |
| Obiettivo 5 Costituzione Fondo 2020 | Studio e calcolo del Fondo per contrattazione decentrata integrativa | 31/12/2020 | Predisposizione degli atti necessari per la costituzione del Fondo | Personale coinvolto: Dott.ssa Albertini Stefania 10% |
| Obiettivo 6 Servizio Personale – Sisma 2016 Sisma spese personale USR | Rendicontazione all’ Ufficio Speciale Ricostruzione Marche delle spese inerenti al personale assunto con ex art 50 bis D.L. 189 del 2016. | 31/12/2020 | Tempestività nell’invio delle rendicontazioni. | Personale coinvolto: Dott.ssa Angelini Francesca 20% |
| Obiettivo 7 Pratiche Sisma 2016 Rendicontazione delle spese sisma attraverso piattaforma regionale Cohesion | Rendicontazione spese effettuate a causa del Sisma 2016 rendicontabili e rimborsabili dalla Regione Marche: - Demolizione, messe in sicurezza, attività produttive, espropri ecc.; - Contributo Autonoma Sistemazione - Amministratori Comunali | 31/12/2020 | Tempestività nell’istruttoria delle pratiche e nell’invio delle rendicontazioni. | Personale coinvolto: Dott.ssa Massoni Arianna 50% |
| Obiettivi | Descrizione | Tempi | Indicatori di Risultato | Macro azioni e personale convolute |
| Obiettivo 8 Fiscalità Adempimenti inerenti alla gestione del personale | Adempimenti fiscali vari e comunicazione obbligatorie inerenti al personale. Attività effettuate: - verifiche F24; - adempimenti sostituto d’imposta; - Denunce mensili Dma, Uniemens; - Comunicazioni obbligatorie Unilav; - Certificazioni Uniche; | 31/12/2020 | Tempestività degli adempimenti necessari per le comunicazioni obbligatorie. | Personale coinvolto: Dott.ssa Albertini Stefania 10% Dott.ssa Massoni Arianna 5% |
| Obiettivo 9 Tributi Gestione tributi comunali | Verifica e analisi delle posizioni tributarie dei contribuenti e acquisizione delle informazioni e aggiornamento della banca dati. Gestione delle procedure di riversamento ai comuni e di rimborso delle somme versate e non dovute richieste dai contribuenti mediante presentazione di apposita istanza. Definizione delle modalità di notifica degli atti. Predisposizione dei ruoli di accertamento per l’attività di recupero evasione dei tributi comunali con relativa elaborazione degli atti. | 31/12/2020 | Predisposizione degli atti necessari per l’invio dei ruoli Tari e avvisi di accertamento Imu, Tasi, Tari. Tempestività nell’invio dei ruoli e degli accertamenti dei tributi locali. | Personale coinvolto: Dott.ssa Angelini Francesca 20% Dott.ssa Roncati Sabrina 15% |