PROTOCOLLO DI INTESA

Studio di Fattibilità e Progetto esecutivo per l’istituzione del primo istituto agrario “deaf friendly” d’Italia in Valnerina Umbria

Protocollo di intesa tra i promotori dell’iniziativa da sottoporre per accettazione ai partner del progetto.

Premessa
Il Governo italiano ha recentemente riconosciuto la  LIS (Lingua dei Segni Italiana) come lingua ufficiale di della comunità sorda e le figure professionali degli interpreti LIS. Un riconoscimento della lingua dei segni nazionale già effettuato dalla maggior parte dei paesi europei in attuazione della Convenzione dell’ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata anche dall’Italia nel 2009. L’attenzione del legislatore non premia solo gli sforzi che l’intera comunità sorda ha profuso in questi anni per vedere tutelati i propri diritti ma testimonia anche il diffondersi di una maggiore sensibilità sociale intorno al tema delle disabilità come fattori di potenziale esclusione sociale. Ostacoli che la nostra carta costituzionale raccomanda di rimuovere per garantire a tutti i cittadini pari opportunità. Basti ricordare che secondo stime attendibili circa 87.700 italiani soffrono di ipoacusia e quasi 100.000 hanno un sordità grave o profonda (oltre il 70% di riduzione dell’udito). Cifre che si moltiplicano se si considera l’impatto di tale disabilità individuale sulla vita dell’intero nucleo famigliare.	 
In questa direzione si è mosso anche il mondo della scuola che, fin dall’approvazione della legge 104/92, nota come  “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ha introdotto misure a favore dell’integrazione e inclusione scolastica dei soggetti disabili e,  in relazione ai bisogni educativi speciali correlati alla sordità, ha previsto figure professionali come l’assistente all’autonomia e alla comunicazione e l’interprete scolastico in lingua dei segni.
Tuttavia, nonostante questo impegno, molto spesso gli alunni sordi possono contare su un supporto solo parziale fornito da insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione e interpreti scolastici. La soluzione ideale, già sperimentata in pochissimi istituti del primo e del secondo ciclo dell’istruzione, è rappresentata da un’educazione integralmente inclusiva che proponga quindi un eco-sistema educativo bilingue adottando come lingue di insegnamento sia l’italiano vocale che la Lingua dei Segni Italiana (LIS).
In ogni caso dalla ricognizione preliminare effettuata, non risulta attualmente operante sul territorio nazionale alcun istituto agrario di secondo grado con tali caratteristiche. Pertanto la sperimentazione educativa prevista dal redigendo progetto avrà un carattere di assoluta novità e proietterà la Valnerina tra le realtà più avanzate in Italia nel campo dell’istruzione inclusiva. Un punto di riferimento attrattivo  anche  per famiglie di altre regioni che potranno trovare nel campus residenziale dell’istituto umbro una soluzione ideale per gli studi secondari dei propri figli sordi i quali vivranno questa esperienza educativa e sociale insieme ad altri studenti nella medesima condizione ma anche insieme a studenti udenti senza alcun pericolo quindi di ghettizzazione emarginante.

Contenuti progettuali  e metodologia	
L’obiettivo principale del progetto consiste nell’implementazione di un corso di studi residenziale di secondo ciclo per periti agrari aperto alla frequenza di alunni sordi. Gli studenti sordi verranno inseriti in un contesto di integrale bilinguismo abbattendo tutte quelle barriere comunicative che possono ostacolare la piena e paritaria fruizione dei contenuti del corso di studi e l’attiva partecipazione alla vita scolastica anche a livello culturale e sociale. Il progetto prevede inoltre la declinazione della tradizionale figura del perito agrario attraverso due indirizzi di cui uno fortemente innovativo per “tecnici del turismo agrario e ambientale” in linea con le nuove prospettive di sviluppo aperte dalla politica del  “ Green New Deal” annunciata dall’Unione Europea. Dal punto di vista metodologico, il progetto si ispira ai modelli europei di partenariato con l’individuazione di istituzioni capofila (Istituto Agrario e SSML San Domenico), altri partner costitutivi ordinari ai quali sono assegnati compiti essenziali e ulteriori partner associati (stakeholder) che completano la rete con contributi puntuali su singoli aspetti della progettualità.
Il partenariato individua come enti capofila l’Istituto Tecnico Agrario della Valnerina e la SSML San Domenico di Fermo che, in qualità di membro del progetto LILS finanziato dal Ministero dell’Università, sta sperimentando a Fermo il primo corso di laurea in Italia per mediatori delle lingue di segni indirizzato sia a studenti sordi che a studenti udenti.

L’impatto del progetto sul rilancio agricolo e turistico della Valnerina

L’Istituto Agrario della Valnerina istituito nel 2003 nel Comune di Sant’Anatolia di Narco, rappresenta un punto di riferimento per studenti interessati al settore Primario.

La sua posizione strategica permette di raggiungere:	
       -      La bassa ed alta Valnerina (18 Comuni); Provincia di Terni – Perugia - Macerata; Regione Umbria – Marche; Comuni di Spoleto – Foligno – Spello.

Dopo circa 20 anni l’ Istituto Agrario è pronto ad una nuova sfida:

- Istituire il primo corso in Italia per tecnici Agrari sordi.

Il Progetto nasce da un’intuizione dell’Assistente Tecnico dell’ Azienda Agraria dell’ Istituto Per. Agr. Paolo Cesarini. L’ idea accolta positivamente dal Preside dell’Istituto Agrario Prof. Massimo Fioroni, dal Direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico di Fermo, Prof. Carlo Nofri, e dal Sindaco del Comune di Sant’ Anatolia di Narco Geom. Tullio Fibraroli.

L’ Istituto vuole e deve essere il protagonista principale di una nuova Scuola basata sulla sensibilizzazione, sull’equità e l’inclusione.

L’ altro passo sarà quello di istituire un nuovo indirizzo di studi:

- Tecnico Turistico Ambiente e Agricoltura.

La nuova figura Professionale del Tecnico Agrario sarà eclettica, pronta a saper usare e valorizzare i “doni” presenti da sempre nel territorio umbro ma anche a valorizzare le eccellenze dei territori di studenti provenienti da ogni parte d’Italia.

La storia, l’arte, le tradizioni, i prodotti di eccellenza della Valnerina (Tartufo, Zafferano, Lenticchie, ecc.) saranno tutelati e promossi nel quadro di una visione complessiva delle eccellenze agricole ed enogastronomiche del nostro paese che ha condotto la così detta “dieta mediterranea” ad essere attenzionata dall’Unesco.

Saper trasformare con sapienza i prodotti della nostra Terra, i nostri sentieri, i nostri piccoli Borghi, è un punto di forza da valorizzare.

Il Progetto darà alla Valnerina e alla Regione dell’Umbria nuovo lustro e la migliorerà dal punto di vista sociale,  culturale,  turistico ed economico.

Promotori del partenariato e ruoli

Enti capofila:	
Istituto Tecnico Agrario della Valnerina – Istituto Omnicomprensivo Statale “Cerreto – Sellano” Via Dante Alighieri – 06041 Cerreto di Spoleto (PG) C.F. 84002280547 :

- Elaborazione in collaborazione con la SSML San Domenico e di OSSMED della programmazione dell’offerta formativa e armonizzazione con le normative ministeriali. Analisi dei fabbisogni formativi del territorio. Dirigente Scolastico Prof. Massimo Fioroni e Responsabile - Coordinatore del Progetto Assistente Tecnico Per. Agr. Paolo Cesarini.

International Languace Academy srl, Via dell’Università n.16/d, 63900 Fermo (FM), P.I. 02315790440, Ente Gestore della sede di Fermo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico, istituita con Decreto Direttoriale del MIUR n. 1055 del 30/04/2018, Direttore Prof. Carlo Nofri (c.f. NFRCRL57D08D972G):

- responsabile della direzione scientifica del progetto; collaborazione con l’Istituto Agrario nell’elaborazione dei contenuti dell’offerta formativa alla luce delle indicazioni nazionali ed europee relative alla formazione dei disabili sensoriali; formazione del personale docente e non docente dell’Istituto Agrario; fornitura di interpreti e consulenti didattici LIS.

Comune di Sant’Anatolia di Narco (PG) Piazza Marconi n.1 P.I. 00351780549 :

- soluzioni logistiche per la realizzazione della residenza studentesca e co-finanziamento del progetto, Comune capofila del consorzio di Comuni della Valnerina coinvolti nel progetto. Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Tullio Fibraroli.

Partner
Regione Umbria. Assessorato all’Istruzione: Inserimento del progetto nei piani regionali di sviluppo dell’istruzione co-finanziamento del progetto.
OSSMED. Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale (FM), ente di ricerca no-profit coordinatore del progetto LILS finanziato dal Ministero dell’Università: attività di ricerca per la creazione di materiali didattici dedicati da sperimentare nel progetto. 

Stakeholder
Comuni della Valnerina
Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria
Regione Marche
Agenzie di Viaggi specializzate nel turismo accessibile
Associazioni di sordi a livello locale, regionale, inter-regionale e nazionale.

Agenda di lavoro e cronoprogramma per il periodo Giugno/Settembre 2021.
La proposta di Agenda delle attività progettuali prevede la suddivisione delle varie fasi in quattro pacchetti di lavoro (workpackage) da eseguire  secondo un cronoprogramma, strumento di monitoraggio che consente di verificare in itinere il grado di implementazione del progetto in vista anche di una reportistica periodica sullo stato di avanzamento del lavoro. 	
La fase di ultimazione di ogni pacchetto si sovrappone con l’inizio del successivo e coincide con un Report intermedio da discutere con tutto il partenariato in un meeting di monitoraggio.
Il primo step consiste soprattutto nell’elaborazione dello “studio di fattibilità” sul quale grava il maggior peso delle attività di progettazione. I costi sono relativi all’impiego di risorse umane specializzate e alle spese di trasferta del personale (dirigenti, ricercatori, interpreti).
Workpackage 1: Documento preliminare di costituzione del partenariato. Ricognizione dei dati e redazione dello studio di fattibilità con identificazione di eventuali criticità e soluzioni proposte. Accordi di collaborazione con stakeholder. Elaborazione del progetto esecutivo (Giugno/Settembre 2021)
Workpackage 2: Pubblicizzazione del progetto, reclutamento degli studenti, allestimento del Campus e adeguamento di spazi didattici e attrezzature tecnologiche alle esigenze dell’utenza sorda, elaborazione e validazione dell’offerta formativa, training dei docenti e del personale non docente. Attività di Fund Raising per il finanziamento del progetto corsuale.  (Settembre 2021/Luglio 2022). Presentazione del nuovo corso di studi al MIUR e istituzione con autorizzazione ministeriale.
Workpackage 3: sviluppo del primo anno scolastico, erogazione della didattica, monitoraggio della sperimentazione, esami di profitto (Ottobre 2022/Giugno 2023)
Workpackage 4: Organizzazione e realizzazione di un Summer Camp marino  e montano a Fermo, Deaf Friendly City,  per studenti sordi e famiglie. (Estate 2023).

Cronoprogramma da Maggio 2021 a Dicembre 2022.

|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| WP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 mesi |
| WP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 mesi |
| WP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mesi |
| WP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 mesi |

Costi studio di fattibilità e progetto esecutivo – Workpackage 1
La SSML San Domenico e OSSMED prevedono un investimento in ricerca e progettazione finalizzati alla redazione dello studio di fattibilità e del relativo progetto esecutivo, per quanto attiene agli aspetti di propria competenza, quantificati in Euro 10.000,00 (Diecimila,00) di cui si farà carico l’Istituto Agrario della Valnerina.
Primo step – Studio di fattibilità: il costo di questa fase di lavoro è quantificata in Euro 3.000,00 (tremila,00) da liquidare come acconto alla SSML San Domenico entro e non oltre il 30 Luglio 2021;
Il secondo step, relativo al progetto esecutivo, è quantificato in Euro 7.000,00 (Settemila,00), da liquidare entro e non oltre il 30 settembre 2021 ma vincolati all’ approvazione della richiesta di finanziamento presentata dall’Istituto Agrario  al Consorzio BIM.

Rimane inteso tra le parti che durante lo sviluppo del Workpackage 1 la SSML San Domenico e OSSMED lavoreranno in stretta collaborazione, per le rispettive competenze, con l’ITAS Valnerina e con il Comune di Sant’Anatolia di Narco. Nel progetto esecutivo sarà anche descritto il bilancio di previsione per l’implementazione dei successivi workpackage progettuali e saranno indicate le possibili fonti di finanziamento.

Sant’ Anatolia di Narco,

ITAS VALNERINA   ________________________________

INTERNATIONAL LANGUACE ACADEMY SRL, _____________________________________

COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO   ________________________________________