ALLEGATO B

Progetto Smart Village: Fase Sperimentale

L’obiettivo della sperimentazione di 12 mesi è di valutare la fattibilità tecnica ed economica del modello di assistenza sociale e sanitaria ed, inoltre, di verificare in modo tangibile i benefici in termini di qualità dei servizi erogati alla popolazione over 75 anni coinvolta nel progetto.

Il modello sperimentale coinvolge:

- per la parte sanitaria: Area Vasta 4, INRCA, medici di base, farmacie, azienda privata (fornitori di tecnologie hardware e software)

- per la parte sociale: ATS di Fermo, Comuni, cooperativa o altro soggetto operante nel sociale, associazioni volontariato

- struttura Smart Village: 0,5 amministrativo / segreteria + 4 operatori tecnico-sociali attivati da cooperativa o altro soggetto operante nel sociale + 2 operatori del servizio civile attivati da ATS di Fermo

Lo sviluppo della piattaforma software Smart Village per i servizi, l’organizzazione del modello dei servizi e la gestione della piattaforma nonché la valutazione in itinere ed ex post (attraverso opportuni KPI) sarà svolta da UNIVPM con il supporto dell’INRCA e dell’ATS di Fermo. L’attuazione dei servizi sul territorio sarà svolta dalla struttura Smart Village

Di seguito le attività, che le effettuerà ed i costi.

| Attività / Servizio | Attuatori e ruoli | Costi | Cofinanziamento strutture partecipanti | Finanziamento da ottenere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio ex ante e periodico della salute di 100 persone in termini di valutazione - remautologica - fisiatrica - nutrizionale - urologica - cardiologica e flebologica - ortopedica - comportamento cognitivo - oculistica - uditiva - diabetologica Visite mediche e interventi infermieristici programmati o in funzione di dati precritici sulla persona | INRCA: visite geriatrico-cognitive Area Vasta 4: visite specialistiche quando occorrenti Medici di base: prescrizioni delle visite | Personale sanitario ed infermieristico INRCA: 60.000,00 euro Personale sanitario ed infermieristico sanitario Area Vasta 4: 40.000,00 | 36.000,00 euro 40.000,00 euro | 24.000,00 euro 0 |
| Monitoraggio permanente dei parametri (pressione, mobilità, glicemia, frequenza cardiaca, …) in real time di 200 persone | INRCA: refertazione Area Vasta 4: refertazione 6 medici di Base (Iommi, Peroni, Remia, Malatesta, Marziali, Trippetta): monitoraggio parametri 3 Farmacie (Montappone, Mogliano, Servigliano): analisi specifiche attraverso Healthpoint Azienda privata: fornisce piattaforma di telemedicina e sensori ambientali e wearable Struttura di intervento notturno (Misericordia Montegiorgio, Distretto, ..) Operatori univpm: installazione sensori e per gestione piattaforma | Personale sanitario INRCA: 40.000,00 euro Personale sanitario Area Vasta: 20.000,00 euro Medici di base: 16.000,00 euro Farmacie: 30.000,00 euro Piattaforma telemedicina: 60.000,00 euro Sensori ambientali e wearable + fascia per notte (opzionale) + Healthpoint: 120.000,00 euro 1 persona UNIVPM (50% part time): 15.000,00 | 24.000,00 euro 20.000,00 euro 16.000,00 euro 18.000,00 euro 36.000,00 euro 0 9.000,00 euro | 16.000,00 euro 0 0 12.000,00 euro 24.000,00 euro 120.000,00 euro 6.000,00 euro |
| Trasporto 200 persone presso strutture sanitarie e presso farmacie / medici di base | Operatori struttura Smart Village e operatori sul posto: per trasporto persone verso strutture sanitarie e viceversa per trasporto personale medico verso i Comuni Operatori UNIVPM: gestione piattaforma ottimizzazione trasporti | 3 automezzi: 30.000,00 euro 3 persone struttura Smart Village (50% part time) e 2 da servizio civile ATS: 50.000,00 euro 10 persone dei Comuni dotate di automezzo e associazioni volontari: 10.000,00 euro 1 persona UNIVPM (30% part time): 9.000,00 euro | 0 27.500,00 euro 0 5.400,00 euro | 30.000,00 euro 22.500,00 euro 10.000,00 euro 3.600,00 euro |
| Trasporto persone per spesa o servizio spesa a domicilio (alimentari, medicine, vestiti) | Operatori struttura Smart Village e operatori sul posto: per trasporto persone verso negozi e raccolta spese e gestione piattaforma Operatori UNIVPM: gestione piattaforma ottimizzazione trasporti | Automezzi già spesati 3 persone struttura Smart Village (50% part time) e 2 da servizio civile ATS: 50.000,00 euro 10 persone dei Comuni dotate di automezzo e associazioni volontari: 15.500,00 euro 1 persona UNIVPM (30% part time): 9.000,00 euro | 27.500,00 euro 0 5.400,00 euro | 22.500,00 euro 15.500,00 euro 3.600,00 euro |
| Organizzazione servizi domestici | Operatori UNIVPM: gestione piattaforma | 1 persona UNIVPM (20% part time): 6.000,00 euro | 3.600,00 euro | 2.400,00 euro |
| Supporto pratiche burocratiche | Operatori struttura Smart Village: gestione piattaforma | 1 persona struttura Smart Village (20% part time): 6.000,00 euro | 3.000,00 euro | 3.000,00 euro |
| Organizzazione attività sociali | ATS: per supportare l’assistenza sociale Operatori struttura Smart Village: gestione attività sociali e piattaforma ed organizzazione volontari Operatori UNIVPM: gestione piattaforma Volontari: supporto agli operatori Smart Village | 1 persona struttura Smart Village (2 x 50% part time): 30.000,00 euro Personale ATS: 30.000,00 1 persona UNIVPM (20% part time): 6.000,00 euro | 15.000,00 euro 30.000,00 3.600,00 euro | 15.000,00 0 2.400,00 euro |
| Ricerca e selezione assistenti familiari di lungo e breve periodo | Operatori UNIVPM: gestione piattaforma ATS: individuazione assistenti familiari | 1 persona UNIVPM (20% part time): 6.000,00 euro ATS: 10.000,00 euro | 3.600,00 euro 10.000,00 euro | 2.400,00 euro 0 |
| Formazione assistenti familiari | Operatori UNIVPM: gestione piattaforma ATS: formazione assistenti familiari | 1 persona UNIVPM (30% part time): 9.000,00 euro ATS: 15.000,00 euro | 5.400,00 euro 15.000,00 euro | 3.600,00 euro 0 |
|  | Struttura Smart Village: gestione amministrativa | 1 persona struttura Smart Village (30% part time): 9.000,00 euro | 4.500,00 euro | 4.500,00 euro |
|  | UNIVPM: organizzazione dei servizi, sviluppo della piattaforma Smart Village | Personale UNIVPM: 40.0000,00 | 24.000,00 euro | 16.000,00 euro |
| TOTALE |  | 742.500,00 EURO | 382.500,00 EURO | 359.000,00 EURO |

Le sedi Smart Village saranno concesse gratuitamente dai 10 Comuni presso le proprie strutture

Costi di progetto

- INRCA: 100.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 60%)

- UNIVPM: 100.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 60%)

- AV4: 60.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 100%)

- Medici di base: 16.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 100%)

- 3 Farmacie del territorio: 30.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 60%)

- Azienda privata HW/SW: 60.000,00 euro (cofinanziamento proprio del 60%)

- Acquisto sensori: 120.00000 euro

- ATS e Operatori del Sociale: 255.500,00 euro (cofinanziamento proprio di circa il 52%)

Contributi Enti Pubblici

- Regione Marche (Servizio Sanità e Servizi Sociali): 291.500,00 euro

- Comuni: 17.500,00 euro direttamente dai Comuni (1.750,00 euro per Comune) e 50.000 euro dai cittadini privati tramite i Comuni (150 euro per anziani non partecipanti alla sperimentazione sanitaria avanzata, 350 euro per anziani partecipanti alla sperimentazione sanitaria avanzata)