
**COMUNE DI MASSA FERMANA FM**



**PROGETTO PRELIMINARE**

**EDUCAZIONE – ISTRUZIONE 0-6 ANNI**

**Plesso di Massa Fermana**

Massa Fermana lì 22.05.2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Marini Nazario

SOMMARIO

[1. INTRODUZIONE 2](#_Toc514753786)

[2. INTERVENTI PREVISTI 3](#_Toc514753787)

[3. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 3](#_Toc514753788)

[4. QUADRO ECONOMICO 3](#_Toc514753789)

[6. CRONOPROGRAMMA 4](#_Toc514753791)

# INTRODUZIONE

Il Comune di Massa Fermana ha tra i suoi obiettivi quello di favorire e potenziare l’erogazione dei servizi scolastici di base relativi ai propri cittadini nel plesso di competenza sito nel comune di Massa Fermana.

Tutto questo è finalizzato al raggiungimento di diversi obiettivi:

* Evitare lo spopolamento e la delocalizzazione “scolastica” legata al fatto che sempre più famiglie, per esigenze di lavoro sono costrette a ricercare istituti (anche privati) dove poter gestire la vita scolastica dei propri figli con maggior flessibilità.
* Dare modo a tutte le famiglie di usufruire di servizi di base anche in condizione di disagio economico.
* Fornire ulteriori opportunità per i comuni del cratere sismico laddove tanti altri fattori hanno influito negativamente sulla vita sociale e scolastica dei propri cittadini

# INTERVENTI PREVISTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Intervento** | **Costo complessivo** | **% Cof** | **Cof** |
| a.5 – Strumentazioni didattiche | € 5,000.00 | 20 | € 1.000.00 |
| 3 - Prolungamento orario pomeridiano dei servizi e della scuola per l’infanzia per tutto il periodo di frequenza. L'integrazione orario deve essere almeno di 2 ore/giorno | €12,000.00 | 10 | €. 1.200,00 |

# MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione Intervento** | **Modalità di realizzazione** |
| **a.5** – strumentazione didattiche | * Sarà data possibilità al personale docente della scuola dell’infanzia di Massa Fermana, di acquistare materiale didattico per la formazione, integrazione e socializzazione dei bambini della scuola dell’infanzia. Verrà fornito un elenco materiali dal quale selezionare apposita strumentazione.   Si provvederà a erogare i contributi fino al raggiungimento del valore totale di euro 5.000,00 . |
| **b.3** - Prolungamento orario pomeridiano dei servizi e della scuola per l’infanzia per tutto il periodo di frequenza. L'integrazione orario deve essere almeno di 2 ore/giorno | Sarà previsto un prolungamento pomeridiano dell’apertura della scuola dell’infanzia in modo da permettere alle famiglie di poter conciliare la propria vita lavorativa con le attività scolastiche dei propri figli, si prevede una presenza di n. 11 bambini.  L’attività sarà svolta mediante affidamento dell’incarico a Cooperative specializzate nel settore che dovranno garantire la disponibilità di n. 1 educatore . |

# QUADRO ECONOMICO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Intervento** | **Importo progetto** | **Cofinanziamento Comune di Massa Fermana** | **Individuazione capitolo di spesa** |
| **a.5** – strumentazioni didattiche | €. 5000 | €. 1.000,00 (pari al 20%) | CAP. 810/0  Bilancio 2018 |
| **b.3** - Prolungamento orario pomeridiano dei servizi e della scuola per l’infanzia per tutto il periodo di frequenza. L'integrazione orario deve essere almeno di 2 ore/giorno | €. 12.000,00  Stima:  • n. 1 educatore professionale costo stimato 19 euro/h (IVA inclusa)  •ore annuali minime garantite (3 ore al giorno \* 200 giorni) = 11.400 euro  •Ore addizionali durante l’anno (progetti, esigenze particolari ecc) = 600 euro  •Totale= 12.000 euro/anno | €. 1.200,00 (pari al 10%) | CAP. 810/0  Bilancio 2018 |

# CRONOPROGRAMMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Intervento** | **Tempo Zero** | **2 mesi** | **3 mesi** | **6 mesi** | **15 mesi** |
| a.5 – strumentazione didattiche | Ammissione a finanziamento | Selezione materiale da parte del personale didattico | Erogazione del contributo |  |  |
| 3 - Prolungamento orario pomeridiano dei servizi e della scuola per l’infanzia per tutto il periodo di frequenza. L'integrazione orario deve essere almeno di 2 ore/giorno | Ammissione a finanziamento | Avviso pubblico per affidamento incarico a cooperativa sociale | Assegnazione incarico | Analisi svolgimento | Fine del progetto |

**TEMPO**